## Projektplan
Projektplan - KulturKatapult
Projektname: |  | XY
Projektverantwortlich: |  | XY
Projektzeitraum: |  | von - bis
Nr. | Arbeitsschritte | Wer? | Start? | Fertig bis?
10
20
30
40

## Beispiel
Projektplan - KulturKatapult BEISPIEL
Projektname: |  | XY
Projektverantwortlich: |  | XY
Projektzeitraum: |  | von April 2020 - bis März 2021
Nr. | Arbeitsschritte | Wer? | Start? | Fertig bis?
10 | Planung
11 | Konzeptionierung | Einreichende Organisation | 2020-04-01 | 2020-06-01
12 | Vernetzungstreffen | alle Kooperationspartner*innen | 2020-04-10
13 | Planungstreffen mit Jugendlichen | Einreichende Organisation | 2020-04-15
etc.
20 | Umsetzung
21 | Durchführung 1. Workshopreihe | Workshop-Team | 2020-06-01 | 2020-06-30
22 | Sommercamp |  | 2020-07-15 | 2020-07-20
etc.
24 | Treffen Zwischenevaluation | alle Kooperationspartner*innen | 2020-09-25
etc.
30 | Abschlussevent
31 | Öffentlichkeitsarbeit | Einreichende Organisation | 2020-11-01 | 2021-02-01
32 | Vorbereitung Abschlusspräsentation | Workshop-Team | 2020-12-01 | 2021-02-01
33 | Abschlussevent | alle Kooperationspartner*innen | 2021-02-01 | 2021-02-01
etc.
40 | Nachbereitung
41 | Dokumentation/Bericht | Einreichende Organisation | 2021-02-01 | 2021-03-01
42 | Abrechnung | Einreichende Organisation | 2021-02-01 | 2021-03-01